CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

| OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |
| --- | --- |

## LOCAL: RUBENS DE ALMEIDA FRANÇOSO E RUA BATISTA ANDREOTTI

## DATA: 01/04/2016.

| #### Item | Descrição dos Serviços | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recapeamento asfáltico | 145.000,00 | 145.000,00 | 116.262,38 | / | 406.262,38 |
| 2 | Pavimento asfáltico | / | / | 29.000,00 | 148.676,65 | 177.676,65 |
|  | TOTAL | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.262,38 | 148.676,65 | 583.939,03 |
|  | TOTAL ACUMULADO | 145.000,00 | 290.000,00 | 435.262,38 | 583.939,03 | 583.939,03 |

EVERTON OCTAVIANI                                           ENGª ANDREIA MAIA DE ALMEIDA LARA

Prefeito Municipal                                                          Secretaria de Planejamento