## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
ENDEREÇO DA OBRA: TRECHOS DA RUA BENJAMIN CONSTANT, DISTRITO DE DOMÉLIA, AGUDOS/SP
REFERÊNCIA: CDHU - 182
BDI: 19,60%
ITEM | REF.: | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. C/ BDI 19,60% | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.050 | CDHU | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | 6 | m² | 145.47 | 173.9821 | 1043.8927
Sub-total | [7 empty] | 1043.8927
2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
2.1 | 54.01.410 | CDHU | Varrição de pavimento para recapeamento | 2836.19 | m² | 0.58 | 0.69368 | 1967.4083
2.2 | 54.03.230 | CDHU | Imprimação betuminosa ligante | 2836.19 | m² | 2.11 | 2.5236 | 7157.2956
2.3 | 54.03.210 | CDHU | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ, espessura de 3 cm. | 85.0857 | m³ | 1083.11 | 1295.3996 | 110219.9783
Sub-total | [7 empty] | 119344.6823
3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
3.1 | 102509 | CDHU | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | 125.28 | m² | 25.38 | 30.3545 | 3802.8093
3.3 | 34723 | CDHU | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² | 1.218 | m² | 519.75 | 621.621 | 757.1344
3.4 | 21010 | CDHU | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4´, inclusive conexões | 15.6 | m | 38.44 | 45.9742 | 717.1981
Sub-total | [7 empty] | 5277.1418
TOTAL | [7 empty] | 125665.7168
RECURSO ESTADUAL | [7 empty] | 100000
RECURSO PRÓPRIO | [7 empty] | 25665.7168
______________________________________
CAIO HENRIQUE REIS BERTOLO
|  |  | Prefeitura do Município de Agudos, aos 14/09/2021 |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA - 5069774303/SP
ART: 28027230210991995

## Quantitativo
Quantitativo Sinalização
Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | 125.28 | m²
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² | 1.218 | m²
Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4´, inclusive conexões | 15.6 | m
Item 1 (m²)
Faixa de Pedestre | 0,30x15x4x6=108
Item 1 (m²)
Faixa da lombada | 0,40x12x1,2x3=17,28
Item 3 (m²)
Placa de lombada | 0,203x6=1,218
Item 4 (m)
Tubo Placas | 2,6x6=15,60
Quantitativo Recuperação Asfáltica
Rua Benjamin Constant (Trecho 1) | 1111.4 | m²
Rua Benjamin Constant (Trecho 2) | 960.09 | m²
Rua Benjamin Constant (Trecho 3) | 764.7 | m²
Total | 2836.19 | m²
______________________________________
CAIO HENRIQUE REIS BERTOLO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA - 5069774303/SP
ART: 28027230210991995

## Ruas
DETALHAMENTO DAS RUAS À RECAPEAR
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DATA:17/05/2021
ITEM | DESCRIÇÃO | BAIRRO | QUANTIDADE (m²)
1 | RUA BENAJAMIN CONSTANT (TRECHO 1) | DISTRITO DE DOMÉLIA | 1111.4
2 | RUA BENAJAMIN CONSTANT (TRECHO 2) | DISTRITO DE DOMÉLIA | 960.09
3 | RUA BENAJAMIN CONSTANT (TRECHO 3) | DISTRITO DE DOMÉLIA | 764.7
2836.19
________________________________
CAIO HENRIQUE REIS BERTOLO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5069774303/SP

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
ENDEREÇO DA OBRA: TRECHOS DA RUA BENJAMIN CONSTANT, DISTRITO DE DOMÉLIA, AGUDOS/SP
REFERÊNCIA: CDHU - 182 |  |  |  | DATA: 14/09/2021
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR | 1º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6 | 1043.8927 | 1043.8927
3 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 2836.19 | 119344.6823 | 119344.6823
4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 125.28 | 5277.1418 | 5277.1418
TOTAIS |  | - | 125665.7168 | 125665.7168
________________________________
CAIO HENRIQUE REIS BERTOLO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5069774303/SP
ART: 28027230210991995

## Desembolso
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  |  |  |  | MUNICÍPIO: | DATA BASE:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL |  |  |  |  | AGUDOS - SP | 2021-09-14
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES
NÃO GOVERNAMENTAIS
OBJETO:
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO DISTRITO DE DOMÉLIA
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNID. | 1ª ETAPA |  | TOTAL
PERÍODO 720 DIAS
|  |  |  | Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 6 |  | 6
|  |  | R$ | 1043.8927 |  | 1043.8927
3 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  | m² | 2836.19 |  | 2836.19
|  |  | R$ | 119344.6823 |  | 119344.6823
4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | m² | 125.28 |  | 125.28
|  |  | R$ | 5277.1418 |  | 5277.1418
RECURSO ESTADUAL |  |  |  | 100000 |  | 100000
RECURSO PRÓPRIO |  |  |  | 25665.7168 |  | 25665.7168
TOTAL |  |  |  | 125665.7168 |  | 125665.7168
ASSINATURA
|  | CAIO HENRIQUE REIS BERTOLO |  |  | CREA: 5069774303/SP
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  |  | ART: 28027230210991995

## BDI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
ENDEREÇO DA OBRA: TRECHOS DA RUA BENJAMIN CONSTANT, DISTRITO DE DOMÉLIA, AGUDOS/SP
REFERÊNCIA: CDHU - 182 DATA: 14/09/2021 | BDI: 19,60%
________________________________
CAIO HENRIQUE REIS BERTOLO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5069774303/SP

## acervo
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | QUANT. | UNID. | PERÍODO DE EXECUÇÃO
1
1.1 | Placa de identificação para obra | 6 | m² | 02/07/2021 a 29/07/2021
2
2.1 | Limpeza de Superfície com hidrojateamento | 12255.71 | m² | 02/07/2021 a 09/02/2021
2.2 | Imprimação betuminosa ligante | 12255.71 | m² | 02/07/2021 a 09/02/2021
2.3 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 367.6713 | m³ | 02/07/2021 a 09/02/2021
3
3.1 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | #REF! | m² | 02/07/2021 a 09/02/2021
3.2 | Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético | 1.218 | m² | 02/07/2021 a 09/02/2021
3.3 | Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4´, inclusive conexões | 15.6 | m | 02/07/2021 a 09/02/2021